|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  **РОЩИНСКИЙ**  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 апреля 2017 года № 22 |

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных целевых программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года» (приложения №№ 1,2,3).

2. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2016 году» (приложения №№ 4,5,6).

3. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2014-2016 годов «Дети и молодежь - наше будущее» (приложения №№ 7,8,9).

4. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2014-2016 годов «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» (приложения №№ 10,11,12).

5.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Глава

городского поселения Рощинский С.В.Деникин

**Аналитическая записка**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2016 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 2016 году планировалось финансировать 4 муниципальные программы.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 г.»;
2. «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2014-2017 г.г.;
3. «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 г.».

4. «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2014-2017 г.г.

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию программ в 2016 году, составил 15 297,2 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета – 303,1 тыс. рублей;
* средства местного бюджета – 14 994,12 тыс. рублей.

На финансирование программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский», способствующих повышению качества жизни населения и укреплению населенческого потенциала, в 2016 году было предусмотрено 11 953,2 тыс. рублей бюджетных средств, что составляет 78,13 % от общего объема бюджетных средств по программам. На программу «Дети и молодежь - наше будущее» – 42,0 тыс. рублей или 0,27 %. На программу «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» – 2 586,2 тыс. рублей или 21,63 %. На программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» - 715,8 тыс. рублей, что составляет 21,63% от общего объема.

По результатам реализации муниципальных программ за 2016 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения от 01 ноября 2013 г. № 32а.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета посления;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

По степени достижения цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2016 год составляет 99,5 %. Показатели, предусмотренные программами:

- объем асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский;

- количество установки газонных ограждений на дворовой территории поселения;

- количество мигающих светофоров и дорожных знаков;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования;

- количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в мероприятиях для молодежи;

- количество районных мероприятий, в которых участвует молодежь поселения;

- количество организованных мероприятий патриотической направленности;

- удельный вес жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культуры и спорта;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в поселении;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах всех уровней власти;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля всех отремонтированных пешеходных тротуаров с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности пешеходных, не отвечающих нормативным требованиям дорог;

- доля граждан городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам;

и другие.

По итогам реализации МП за отчетный год по программам полностью выполнены показатели (индикаторы).

По степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2016 году было предусмотрено 13 572,3 тыс. рублей, после внесений изменений в бюджет поселения были соответственно внесены изменения и в МП, что составило сумму 15 297,2 тыс. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано – 15 297,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 4 муниципальным программам из 4. Среди них:

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- эффективной при 

По итогам интегральной оценки эффективности реализации МП за 2016 год, проведенной администрацией городского поселения, сделан вывод, что 4 МП являются **эффективными**,

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

Рейтинг муниципальных программ за 2016 год

по итогам интегральной оценки эффективности их реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы городского поселения Рощинский | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм) | **Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)** | *Справочно за 2015 год* | |
| *Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)* | *Место в рейтинге МП* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее значение по всем МП** | | | | | ***1*** | ***1*** |  |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ** | | | | | | | |
| 1 | МП «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 годы" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | **1,00** | *1* | *1* |
| 2 | МП "Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *2* |
| 3 | МП "Дети и молодежь – наше будущее на 2014-2017 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *4* |
| 4 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2014-2018 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *3* |

МП сохранили показатель интегральной оценки на уровне прошлого 2015 года.

Для проведения комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации МП учитывается показатель эффективности использования средств бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения установлено соответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств района бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета поселения.

При реализации МП в 2016 году использовались средства бюджета городского поселения Рощинский, дотаций областного и районного бюджета.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2016 год показал ряд недостатков в работе с ними, которые необходимо учесть в МП разработанными на период 2018-2021 гг.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям **необходимо**:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ поселения в 2017 году.

1. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета поселения", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы;

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальных программ.

5. Разработать и утвердить МП на новый период действия 2018-2021 гг.

Ведущий специалист Голикова Н.Ф

**Приложение № 1** (Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0503 3100020000  4.Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | 406,06 | 406,06 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский | 406,06 |
| 257 0503 3100020000  1.Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 40,56 | 40,56 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский. | 40,56 |
| 257 0503 3100020000  3.Оказание услуг по покосу травы на территории гп Рощинский | 314,16 | 314,16 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 314,16 |
| 257 0503 3100020000  8.Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах гп Рощинский | 23,09 | 23,09 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 23,09 |
| 257 0503 3100020000  7.Выполнение асфальтобетонных работ в гп Рощинский | 10 050,55 | 10 050,55 | Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский. Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 10 050,55 |
| 257 0503 3100020000  12.Установка ограждений на территории гп Рощинский | 256,92 | 256,92 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский.  Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 256,92 |
| 257 0503 3100020000  9.Поставка, монтаж мигающих светофоров и дорожных знаков на территории гп Рощинский | 254,63 | 254,63 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский.  Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 254,63 |
| 257 0503 3100020000  14.Работы по благоустройству детских песочниц на территории гп Рощинский | 378,82 | 378,82 | Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 378,82 |
| 257 0503 3100020000  9.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в гп Рощинский | 71,12 | 71,12 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 71,12 |
| 257 0503 3100020000  2.Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 29,00 | 29,00 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 29,00 |
| 257 0503 3100020000  15.Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, перчатки, спец.одежды | 128,3 | 128,3 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 128,3 |
| Итого по муниципальной программе | 11 953,21 | 11 953,21 |  | 11 953,21 |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

**Приложение № 2** (Приложение № 5

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 406,6 | 0 | 406,6 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по уборке детских и спортивных площадок на территории гп Рощинский | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | м2 | 52 130 | 52 130 | 52 130 |
| Отчистка урн от мусора. | шт. | 84 | 84 | 84 |
| 2. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения |  |  |  |  | Проведение акарицидных дезинсекционных обработок мест, часто посещаемых населением | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обработок | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Выполнение работ по акарицидной обработке, деритизации и дезинсекции территории гп Рощинский | Га | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 314,16 | 0 | 314,16 | 0 | Оказание услуг по покосу травы на территории гп Рощинский и территории кладбища | м2 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Оказание услуг по покосу травы на территории гп Рощинский и территории кладбища | Кратность покоса | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 23,09 | 0 | 23,09 | 0 | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на территории гп Рощинский | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 9 823,2 | 227,3 | 9 823,2 | 227,3 | Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | % | 25 | 25 | 25 |
| Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | м2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 256,92 | 0 | 256,92 | 0 | Установка газонных ограждений на территории гп Рощинский | шт. | 155 | 155 | 155 |
| Установка газонных ограждений на территории гп Рощинский | Срок поставки и установка (дней) | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 254,63 | 0 | 254,63 | 0 | Поставка, монтаж мигающих светофоров и дорожных знаков на территории гп Рощинский | шт. | 21 | 21 | 21 |
| Поставка, монтаж мигающих светофоров и дорожных знаков на территории гп Рощинский | % | 20 | 20 | 20 |
| 8. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 378,82 | 0 | 378,82 | 0 | Работа по благоустройству детских песочниц на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| Работа по благоустройству детских песочниц на территории гп Рощинский | шт. | 25 | 25 | 25 |
| 9. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 71,12 | 0 | 71,12 | 0 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в гп Рощинский | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в гп Рощинский | м2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
| 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 29,00 | 0 | 29,00 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | шт. | 29 | 29 | 29 |
| Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | % | 96 | 96 | 96 |
| 11. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 52,5 | 75,8 | 52,5 | 75,8 | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, спец.одежды | % | 90 | 90 | 90 |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

**Приложение № 3** (Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 2. | Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 |
| 3. | Оказание услуг по покосу травы на территории гп Рощинский | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 |
| 4. | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах гп Рощинский | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 |
| 5. | Выполнение асфальтобетонных работ в гп Рощинский | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 | 10 050,55 |
| 6. | Установка ограждений на территории гп Рощинский | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 |
| 7. | Поставка, монтаж мигающих светофоров и дорожных знаков на территории гп Рощинский | 254,63 | 254,63 | 254,63 | 254,63 | 254,63 | 254,63 | 254,63 | 254,63 |
| 8. | Работы по благоустройству детских песочниц на территории гп Рощинский | 378,82 | 378,82 | 378,82 | 378,82 | 378,82 | 378,82 | 378,82 | 378,82 |
| 9. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в гп Рощинский | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
| 10. | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 11. | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, перчатки, спец.одежды | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 | 11 953,21 |

Ведущий специалист Подпись

**Приложение № 4** (Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1006 3300020000  1.Оплата мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия | 65,0 | 65,0 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка. Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры. | 65,0 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (23 февраля) | 230,4 | 230,4 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка. Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры. | 230,4 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (Новый год) | 198,5 | 198,5 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка | 198,5 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение планового ежегодного мероприятия (Сборы военкомов) | 295,3 | 295,3 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. | 295,3 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (Масленица) | 15,0 | 15,0 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка | 15,0 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (9 Мая день Победы) | 400,0 | 400,0 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка | 400,0 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (1 июня День защиты детей) | 265,3 | 265,3 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка | 265,3 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (День поселка) | 227,1 | 227,1 | Сохранение и развитие культуры городского поселения Рощинский.  Увеличение числа жителей городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам. | 227,1 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (День матери) | 150,0 | 150,0 | Сохранение и развитие культуры городского поселения Рощинский. Повышение уровня культуры жителей поселка.  Увеличение числа жителей городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам. | 150,0 |
| 257 1006 3300020000  1.Организация обеспечение праздничного мероприятия (День инвалида) | 150,0 | 150,0 | Сохранение и развитие культуры городского поселения Рощинский. Повышение уровня культуры жителей поселка. | 150,0 |
| 257 1006 3300020000  2.Предоставление печатной площади «Волжская новь» | 371,4 | 371,4 | Расширение организационных основ дальнейшего взаимодействия с общественными организациями. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры, обеспечивающих доступность получения информации и приобщения населения к культурно-массовым мероприятиям. | 371,4 |
| 257 1006 3300020000  1.Приобретение подарков ко дню Защитника Отечества  Приобретение подарков ко дню инвалида | 213,5 | 213,5 | Сохранение и развитие культуры городского поселения Рощинский. Повышение уровня культуры жителей поселка. | 213,5 |
| 257 1006 3300020000  1.Приобретение футболок и косынок для школьников к проведению Зарницы | 4,8 | 4,8 | Увеличение числа жителей городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам. | 4,8 |
| Итого по муниципальной программе | 2 586,2 | 2 586,2 |  | 2 586,2 |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

**Приложение № 5** (Приложение № 5

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан. | 1 885,6 | 0 | 1 885,6 | 0 |  |  |  |  |  |
| Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно:  Новый год.  День защитника Отечества,  Сбор военкомов,  Масленица,  9 Мая,  День защиты детей,  День поселка,  День матери,  День инвалида. | Чел. | 0 | 35,7 | 35,7 |
| 2. | Информационные мероприятия | 482,3 | 0 | 482,3 | 0 | мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия.  Техническое обеспечение праздничных мероприятий | % | 0 | 100 | 100 |
| Публикация материалов в газете «Волжская новь». | % | 23 | 23 | 23 |
| 3. | Увеличение числа жителей городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам. | 218,3 | 0 | 218,3 | 0 | Приобретение подарков ко дню Защитника Отечества  Приобретение подарков ко дню инвалида | % | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение футболок и косынок для школьников к проведению Зарницы | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого | 2 586,2 |  | 2 586,2 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

**Приложение № 6** (Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Оплата мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (23 февраля) | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 |
|  | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Новый год) | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
| 3. | Организация обеспечение планового ежегодного мероприятия (Сборы военкомов) | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
| 4. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Масленница) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (9 Мая день Победы) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 6. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (1 июня День защиты детей) | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 265,3 |
| 7. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День поселка) | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| 8. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День матери) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 9. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День инвалида) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 10. | Предоставление печатной площади «Волжская новь» | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 |
| 11. | Приобретение подарков ко дню Защитника Отечества  Приобретение подарков ко дню инвалида | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| 12. | Приобретение футболок и косынок для школьников к проведению Зарницы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 | 2586,2 |

Ведущий специалист Подпись

**Приложение № 7** (Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Дети и молодежь – наше будущее на период 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1.Организация и проведение молодежных субботников | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 2.Организация и проведение волонтерских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 3.Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 4.Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Анализ молодежной среды, участие в решении проблемы | Не требует финансирование |
| 5.Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 6.Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы – вместе»  к Международному Дню инвалида | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 7.Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях - «День призывника», доставка допризывной молодежи в районный военкомат Волжского района Самарской области, «День района». | 42,0 | 42,0 | 100 | 42,0 |
| 8.Мероприятие, посвященное  «Дню семьи, любви и верности» | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 9.Участие в акции  «Георгиевская ленточка» -  «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 10.Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| 11.Проведение «Всероссийского дня молодежи» | Не требует финансирование | Не требует финансирование | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи | Не требует финансирование |
| Итого по муниципальной программе | 42,0 | 42,0 |  | 42,0 |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

**Приложение № 8** (Приложение № 5

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Дети и молодежь – наше будущее на период 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Не требует финансирование | 0 | Не требует финансирование | 0 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;  Содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;  Содействие предпринимательской деятельности молодежи. | Чел. | 0 | 20 | 20 |
| 2. | Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. | Не требует финансирование | 0 | Не требует финансирование | 0 | Развитие политической грамотности, правовый и политической культуры и общественной активности у молодежи;  Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;  Содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи. | % | 0 | 1,7 | 1,7 |
| 3. | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | Не требует финансирование | 0 | Не требует финансирование | 0 | Регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;  Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;  Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи массой физической культуре и спорту;  Развитие молодежного художественного творчества;  Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;  Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;  Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;  Пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде. | Чел. | 0 | 200 | 158 |
|  | Итого | 42,0 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

**Приложение № 9** (Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Дети и молодежь – наше будущее на период 2014-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Организация и проведение молодежных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. | Организация и проведение волонтерских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 4. | Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 5. | Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 6. | Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы – вместе»  к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 7. | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях - «День призывника», доставка допризывной молодежи в районный военкомат Волжского района Самарской области, «День района». | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 8. | Мероприятие, посвященное  «Дню семьи, любви и верности» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 9. | Участие в акции  «Георгиевская ленточка» -  «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 10. | Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 11. | Проведение «Всероссийского дня молодежи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | Итого по муниципальной программе | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |

Ведущий специалист Подпись

**Приложение № 10** (Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2015-2017 года

за 2016 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1101 3400020000  2.Закупка спортивной формы и инвентаря | 64,9 | 64,9 | Возможность, условия и стимулы к занятиям физической культурой и спортом. | 64,9 |
| 257 1101 3400020000  6.Питание спортсменов, участников соревнований | 70,9 | 70,9 | Увеличение участников, вовлеченных к регулярным занятиям физической культурой. Возможность, условия и стимулы к занятиям физической культурой и спортом | 70,9 |
| 257 1101 3400020000  5.Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия:  баскетбол (женщины),  - гиревой спорт,  - лёгкая атлетика,  - пляжный волейбол,  - городошный спорт,  - настольный теннис  - волейбол (женщины),  - дартс,  - волейбол (мужчины),  - мини-футбол детский,  - футзал. | 580,0 | 580,0 | Проведение на территории городского поселения Рощинский официальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно. Повышение уровня культуры жителей поселка | 580,0 |
| Итого по муниципальной программе | 715,8 | 715,8 |  | 715,8 |

Разработчик Подпись 10.04.2017 г. Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

**Приложение № 11** (Приложение № 5

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2015-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категория граждан.  Развитие массового физкультурного движения как средства оздоровления населения и укрепления здоровья средствами физических упражнений, вовлечение максимально возможного числа граждан | 715,8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество принявших участие в мероприятиях  Количество систематически занимающихся спортом | Чел.  Чел. | 500  938 | 2000  1500 | 1740  1430 |
|  | Итого | 715,8 |  | 715,8 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

10.04.2017 г.

**Приложение № 12** (Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области)

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2015-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Закупка спортивной формы и инвентаря | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 2. | Питание спортсменов, участников соревнований | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| 3. | Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 715,8 | 715,8 | 715,8 | 715,8 | 715,8 | 715,8 | 715,8 | 715,8 |

Ведущий специалист Подпись