|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РОЩИНСКИЙ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ВОЛЖСКИЙ****САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**28 марта 2023 года № 34 |

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2021-2023 года» (приложения №№ 1, 2).

2. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2021-2023 года» (приложения №№ 3,4).

3. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2021-2023 годов «Дети и молодежь - наше будущее» (приложения №№ 5,6).

4. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2021-2023 годов «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» (приложения №№ 7,8).

5. Утвердить прилагаемые отчет о ходе реализации муниципальной программы «Нулевой травматизм» на 2019-2021 гг (приложения №9,10).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет».

Глава

городского поселения Рощинский В.Н. Волков

**Аналитическая записка**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2022 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году, планировалось финансирование 5 муниципальных программ.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 5 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2021-2023 г.»;

2. «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2021-2023 г.г.;

3. «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2021-2023 г.»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2021-2023 г.г.

5. «Нулевой травматизм» на период 2022-2024 гг.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, запланированных на реализацию программ в 2022 году, составил 20 360,1 тыс. рублей, в том числе:

На финансирование программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский», способствующих повышению качества жизни населения и укреплению населенческого потенциала, в 2022 году было предусмотрено 9 400,9 тыс. рублей бюджетных средств, что составляет 46,17 % от общего объема бюджетных средств по программам.

На программу «Дети и молодежь - наше будущее» – 536,4 тыс. рублей или 2,63 %.

На программу «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» – 5 116,5 тыс. рублей или 25,13 %.

На программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» - 5 160,0 тыс. рублей, что составляет 25,34% от общего объема.

На программу «Нулевой травматизм» - 146,2, что составляет 0,73%.

По результатам реализации муниципальных программ за 2022 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения от 01 ноября 2013 № 32а.

Значительное уменьшение расходов за 2022 год, а также остатки неиспользованных средств по муниципальным программам, объясняются экономией, образовавшей по результатам торгов, проходивших на основании 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года., и ограничениями связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, показатели исполнения по муниципальным программам позволяют говорить об эффективности выполнения планов мероприятий по муниципальным программам, хотя и не в полном объеме.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) оценку степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценку степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

3) оценку степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

По степени достижения цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2022 год составляет 92,9 %. Показатели, предусмотренные программами:

- объем асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский;

- количество установки газонных ограждений на дворовой территории поселения;

- количество мигающих светофоров и дорожных знаков;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования;

- количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в мероприятиях для молодежи;

- количество районных мероприятий, в которых участвует молодежь поселения;

- количество организованных мероприятий патриотической направленности;

- удельный вес жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культуры и спорта;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в поселении;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах всех уровней власти;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля всех отремонтированных пешеходных тротуаров с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности пешеходных, не отвечающих нормативным требованиям дорог;

- доля граждан городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам;

и другие.

 По итогам реализации МП за отчетный год по программам выполнены показатели (индикаторы).

По степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2022 году было предусмотрено 20 037,7 тыс. рублей, после внесений изменений в бюджет поселения были соответственно внесены изменения и в МП, что составило сумму 20 360,1 тыс. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано – 18 919,2 тыс. рублей, что составляет 92,9 %.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 5 муниципальным программам из 5. Среди них:

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- эффективной при 

По итогам интегральной оценки эффективности реализации МП за 2021 год, проведенной администрацией городского поселения, сделан вывод, что 5 МП являются **эффективными.**

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

**Рейтинг муниципальных программ за 2022 год**

**по итогам интегральной оценки эффективности их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы городского поселения Рощинский | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП(ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета(БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП(ССм) | **Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП(Ои)** | *Справочно за 2021 год* |
| *Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП(Ои)* | *Место в рейтинге МП* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее значение по всем МП** | ***1*** | ***1*** |  |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ** |
| 1 | МП «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2021-2023 годы" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | **1,00** | *1* | *2* |
| 2 | МП "Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2021-2023 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *5* |
| 3 | МП "Дети и молодежь – наше будущее на 2021-2023 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *3* |
| 4 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2021-2023 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *4* |
| 5 | МП «Нулевой травматизм» на период 2022-2024 гг | 1 | 1 | 1 | **1** | *1* | *1* |

МП сохранили показатель интегральной оценки изменился по сравнению с уровнем прошлого 2021 года.

Для проведения комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации МП учитывается показатель эффективности использования средств бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения установлено соответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств района бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета поселения.

При реализации МП в 2022 году использовались средства бюджета городского поселения Рощинский и районного бюджета.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2022 год показал ряд недостатков в работе с ними, которые необходимо учесть в МП, разработанных на период 2024-2026 гг..

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ поселения в 2023 году.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета поселения", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальных программ.

Приложение № 1

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объемфинансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 257 0503 3100020000Выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) профилактическойобработке детализации и дезинсекции г.п. Рощинский | 16,9 | 16,9 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселенияПовышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 16,9 |
| 257 0503 3100020000Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 87,6 |  | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский |  |
| 257 0503 3100020000Оказание услуг по покосу травы на территории гп Рощинский | 271,7 | 271,7 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигп Рощинский | 271,7 |
| 257 0503 3100020000Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | 754,1 | 754,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигородского поселения | 754,1 |
| 257 0503 3100020000Очистка нежелательной растительности | 435,4 | 435,4 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территорииГородского поселения  | 435,4 |
| 257 0503 3100020000Поставка , монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 1284,0 | 1284,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 1284,0 |
| 257 0503 310002000 Выполнение услуг по ремонту и модернизации детских игровых площадок(замена сидений качелей 33 шт.) | 178,5 | 178,5 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 178,5 |
| 257 0503 3100020000Установка биотуалетов | 119,0 | 119,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 119,0 |
| 257 0503 3100020000Оказание услуг по обращинию с ТКО (с кладбища) | 80,0 | 56,9 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 56,9 |
| 257 0503 3100020000Уборка снега | 1235,0 | 1046,4 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 1046,4 |
| 257 0503 3100020000Демонтаж и монтаж лавочек(участие в проекте) | 145,7 | 126,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 126,6 |
| 257 0503 3100020000Заправка ГСМ (трактор) | 200,0 | 147,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 147,1 |
| 257 0503 3100020000Уборка крупного мусора и расчистка кладбища | 64,0 | 64,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 64,0 |
| 257 0503 3100020000Технический осмотр трактора+ прицеп | 0,8 | 0,8 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 0,8 |
| 257 0503 3100020000 Опашка | 70,0 | 70,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территорииГородского поселения | 70,0 |
| 257 0503 3100020000Закупка запчастей, хозтовары | 40,3 | 40,3 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 40.3 |
| 257 0503 3100020000Приобретение и поставка хозяйственного инвентаря | 123,0 | 80,3 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. |  80,3 |
| 257 0503 3100020000Разработка ПДД | 25,0 | 25,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 25,0 |
| 257 0503 3100020000Консервация фонтана | 120,0 | 120,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский. | 120,0 |
| 257 0503 3100020000Изготовление таблички(национальные…) | 9,2 | 9,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровняБезопасности территории городского поселения | 9,2 |
| 257 0503 3100020000Новогодние гирлянды | 399,6 |  | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения |  |
|  257 0503 3100020000Оказание услуг по предоставлению спецтехники | 147,6 | 147,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигородского поселения | 147,6 |
| 257 0503 3100020000Приобретение саженцев, цветов | 3,5 | 3,5 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигородского поселения | 3,5 |
| 257 0503 3100020000Межевой план | 49,4 | 49,4 | Повышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигп Рощинский | 49,4 |
| 257 0503 3100020000Ямочный ремонт | 580,0 | 562,5 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигородского поселения | 562,5 |
| 257 0503 3100020000Асфальтирование гп Рощинский | 2960,5 | 2960,5 | Улучшение санитарного состояния территории гп РощинскийПовышение уровня Благоустроенности и Безопасности территориигородского поселения | 2960,5 |
| Итого по муниципальной программе | 9 400,80 | 8 569,7 |  | 8 569,7 |

Разработчик: специалист Калмыкова В.Г. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C%3A%5CZag-2%5CDesktop%5C%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%5C%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD.%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Процент выполнения бюджета – 91,2 %

Приложение № 2

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2021-2023года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач | Еди-ница  изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя на 2022 год |
| Бюджет городскогопоселения Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 16,9 | 0 | 16,9  | 0 | Проведение акарицидных дезинсекционных обработок мест, часто посещаемых населением    |  % |  100 |  100 |  100 |
| Количество обработок    |  шт. |  4 |  4 |  4 |
| Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский |  Га |  11,5 |  11,5 | 11,5 |
| 2 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 120,0 | 0 | 120,0 | 0 | Консервация фонтана | Шт. | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 499,4 | 0 | 499,4 | 0 | Очистка нежелательной растительности  | м2 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Очистка нежелательной растительности  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка газонных ограждений | м. |  |  |  |
| Установка газонных ограждений | % |  |  |  |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 2960,5 | 0 | 2960,5 | 0 | Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | м2 | 1566 | 1566 | 1566 |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение комплекса работ по ремонту лавочек | шт. |  |  |  |
| Выполнение комплекса работ по ремонту лавочек | шт. |  |  |  |
| 7. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 1284,0 | 0 | 1284,0 | 0 | Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение дорож- ной разметки | шт | 85 | 85 | 85 |
| Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение дорож- ной разметки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | Технический осмотр трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| Технический осмотр трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по демонтажу, поставке и монтажу скамьи парковой и урн | шт. |  |  |  |
| Выполнение работ по демонтажу, поставке и монтажу скамьи парковой и урн | шт. |  |  |  |
| 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 87,6 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | шт. |  |  |  |
| Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 40,3 | 0 | 40,3 | 0 | Закупка запчастей хозтовары | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | Цветочная рассада | шт. | 100 | 100 | 100 |
|  | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 123,0 | 0 | 80,3 | 0 | Приобретение и поставка хозяйственного инвентаря |  |  |  |  |
| 12. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 9,2 | 0 | 9,2 | 0 | Изготовление таблички (национальные…) | % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 1235,0 | 0 | 1046,4 | 0 | Уборка снега  | ч. | 450,5 | 450,5 | 450,5 |
| Уборка снега  |
| 14. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 399,6 | 0 | 0 | 0 | Новогодние гирлянды | % |  |  |  |
| 16. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена урн на новые | % |  |  |  |
| 17. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по очистке ливневок | шт |  |  |  |
| 18. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 754,1 | 0 | 754,1 | 0 | Уборка территорий от мусора | % | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 271,7 | 0 | 271,7 | 0 | Покос | % | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | Опашка |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % | 100 | 100 | 100 |

 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 80,0 |  | 56,9 |  | Вывоз ТКО | % | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа спец. техника(вышки) | % | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по уборке территории (субботник) | шт |  |  |  |
| 24. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 119,0 | 0 | 119,0 | 0 | Установка биотуалетов | шт | 13 | 13 | 13 |
| 25. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     | 178,5 | 0 | 178,5 | 0 | Выполнение услуг по ремонту и модернизации детских игровых площадок (замена сидений качелей) | шт | 33 | 33 | 33 |
| 26. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 580,0 | 0 | 562,5 | 0 | Ямочный ремонт | Кв.м | 375 | 375 | 375 |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене песка в песочницах | шт. |  |  |  |
| 27. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 200,0 | 0 | 147,1 | 0 | Закупка ГСМ антифриз | % | 100 | 100 | 100 |
| 28. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | Разработка ПДД | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж, монтаж забора школы футбольное поле | Кв.м |  |  |  |
| 29. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по демонтажу, поставке и монтажу скамьи парковой урны |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контейнерные площадки для ТКО | Кв.м |  |  |  |
| 30. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 147,6 | 0 | 147,6 | 0 | Спецтехника | % | 100 | 100 | 100 |
|  31. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 49,4 | 0 | 49,4 | 0 | Межевой план | % | 100 | 100 | 100 |
| 33. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 |  | 0 |  | Забор кладбище | шт |  |  |  |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский  | 0 |  | 0 |  | Кадастровые работы(генеральный план) |  |  |  |  |
| 34. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 145,7 |  | 126,6 |  | Демонтаж и монтаж лавочек (участие в проекте) | шт | 47 | 47 | 47 |
| ИТОГО | 9400,8 | 0 | 8569,7 | 0 |  |  |  |  |  |

Разработчик: специалист 1 категории Калмыкова В.Г. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C%3A%5CZag-2%5CDesktop%5C%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%5C%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD.%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей. Процент выполнения бюджета – 91,2

Приложение № 3

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский

«Культурная жизнь» городского поселения Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объемфинансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 257 1006 33000200001. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения поселка Рощинский: «День защитника Отечества»«Масленица»«День Победы» 9 мая«День защиты детей»«День памяти и скорби»«День семьи, любви и верности»«День Волжского района»Сельско-хозяйственная ярмарка«День пожилого человека»«День матери»«День инвалида»«День поселка»«Новый год»Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблемПроведение спектаклей на сцене ГДОПриобретение продукции с символикой РощинскогоВыполнение комплекса работ по установке новогодней иллюминации | 3 898,11 | 3 689,07 | Проведение культурно-досуговых мероприятий в гп Рощинский | 3 689,07 |
| 2. Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, марокПубликация в газете «Волжская новь», Издание «Губерния» | 464,69 | 464,69 |  | 464,69 |
| 3.Оказание транспортных услуг | 710,4 | 585,31 |  | 585,31 |
| 4. Закупки (цветы) | 43,31 | 25,63 |  | 25,63 |
| **Итого по муниципальной программе** | 5 116,51 | 4764,7 |  | 4764,7 |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C%3A%5CZag-2%5CDesktop%5C%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%5C%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD.%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 4

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач | Еди-ница  изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя на 2022 год |
| Бюджет городскогопоселения Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 3 898,11 |  | 3 689,07 |   | Проведение на территории городского поселения Рощинский культурно-досуговых мероприятий ежегодно: «День защитника Отечества»«Масленица»«День Победы» 9 мая«День защиты детей»«День памяти и скорби»«День семьи, любви и верности»«День Волжского района»Сельско-хозяйственная ярмарка«День пожилого человека»«День матери»«День инвалида»«День поселка»«Новый год»Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблемПроведение спектаклей на сцене ГДОПриобретение продукции с символикой РощинскогоВыполнение комплекса работ по установке новогодней иллюминации |  Чел.  |  0  | 35,7  | 35,7  |
|   |
|  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Информационные мероприятия | 464,69 |  | 464,69 |  | Публикация мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия. Техническое обеспечение праздничных мероприятий. | % | 100 |  100 | 100  |
| Публикация материалов в газете «Волжская новь» | % | 100 |  100 | 100 |
| 3. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 43,31 |  | 25,63 |  | Закупки (цветы) | % | 100 |  100 | 59,17  |
| 4. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 710,4 |  | 585,31 |  | Оказание транспортных услуг | % | 100 |  100 | 82,39 |
|  | Итого | 5 116,51 |  | 4 764,7 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Приложение № 5

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объемфинансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 257 0707 32000200001. Организация и проведение молодёжных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200002. Организация и проведение волонтёрских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200003. Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200004. Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200005. Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодёжи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200006. Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы вместе» к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200007. Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – «День призывника», доставка допризывной молодёжи в районный военкомат Волжского района Самарской области |  |  | Повышение уровня патриотической активности молодёжи |  |
| 257 0707 32000200008. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 32000200009. Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодёжи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 320002000010. Проведение «Всероссийского дня молодёжи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 320002000010. Оказание транспортных услуг | 207,2 | 170,6 |  | 170,6 |
| 257 0707 320002000010. Приобретение комплектов одежды и обуви для юнармейского отряда | 329,22 | 328,7 |  | 328,7 |
| **Итого по муниципальной программе** | 536,42 | 499,3 |  | 499,3 |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C%3A%5CZag-2%5CDesktop%5C%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%5C%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD.%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 6

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач | Еди-ница  изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя на 2022 год |
| Бюджет городскогопоселения Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения |  Не требует финансирования |   | На требует финансирования |   |   |   |   |   |   |
| Обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;Содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;Содействие предпринимательской деятельности молодежи. | Чел. |   | 79 | 79 |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  | Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи;Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности; | % |  |  1,8 |  1,8 |
| 3. | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи массой физической культуре и спорту;Развитие молодежного художественного творчества;Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;Профилактика ассоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;Пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде |  Чел. |  | 200 | 153 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | 536,42 |  | 499,3 |  | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях «Молодой лев», «Рождественский бал». | % |  | 100 | 100 |
| Приобретение комплектов формы для юнармейского отряда | % |  | 100 | 99,8 |
|  | Оказание транспортных услуг | % |  | 100 | 82 |
|  | Итого: | 536,42 |  | 499,3 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Приложение № 7

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объемфинансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 257 1101 34000200001. Питание спортсменов, участников соревнований | 112,25 | 112,25 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 112,25 |
| 257 1101 34000200002. Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия- баскетбол (женщины),- гиревой спорт,- лёгкая атлетика,- пляжный волейбол,- городошный спорт,- настольный теннис- волейбол (женщины), - дартс,- волейбол (мужчины),- мини-футбол детский,- футзал | 1 154,4 | 952,86 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 952,86 |
| 257 1101 34000200003. Закупка спортивной формы для футбольной команды «Звезда-Рощинский» | 84,0 | 84,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 84,0 |
| 257 1101 3400020000 4.Приобретение спортивного инвентаря | 32,0 | 26,33 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 26,33 |
| 257 1101 3400020000 5.Аренда спортивного зала для занятия боксом | 57,0 | 57,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 57,0 |
| 257 1101 34000200006. Выполнение работ по ремонту, модернизации спортивных площадок расположенных на территории городского поселения | 2 484,38 | 2 467,48 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 2 467,48 |
| 257 1101 34000200007. Проведение турниров  | 636,0 | 634,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 634,0 |
| 257 1101 34000200008. Выполнение работ по ремонту и заливке катка | 600,0 | 600,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 600,0 |
| 257 1101 34000200009. Дворовый тренер |  | 5,33 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 5,33 |
| **Итого по муниципальной программе** | 5 160,03 | 4 939,25 |  | 4 939,25 |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C%3A%5CZag-2%5CDesktop%5C%C3%90%C2%90%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%5C%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD.%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 8

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2021-2023 года

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач | Еди-ница  изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя на 2022 год |
| Бюджет городскогопоселения Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Создание максимально-благоприятных условий для занятий физической культуры и спорта среди различных возрастных групп и категорий граждан. | 4 005,63 |   | 3 986,39 |   | Количество принявших участие в мероприятиях |  Чел. | 500 | 2000 |  1740 |
|  |  |   |   |   |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие массового физкультурного достижения как средства оздоровления населения и укрепление здоровья средствами физических упражнений, вовлечение максимально возможного числа граждан | 1 154,4 |  | 952,86 |  | Количество систематически занимающихся спортом | Человек | 938 |  1500 |  1430 |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 5 160,03 |  | 4 939,25 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик: Семина М.И. Подпись

Приложение № 9

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский «Нулевой травматизм» на 2022-2024 годы» (наименование муниципальной программы) за 2022 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объемфинансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 10.8.Приобретение средств защиты органов дыхания при задымлении | 68796,00 | 68796,00 | Защита органов дыхания от задымления | 68796,00 |
| 11.Медицинские осмотры (обследования) работников | 52017,00 | 52017,00 | Своевременное выявление заболеваний, являющихся препятствием для прохождения муниципальной службы  | 52017,00 |
| 14.12 Оборудование санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи; | 3168,00 | 3168,00 | Приобретение аптечек скорой помощи | 3168,00 |
| 14.12.1.Приобретение первичных средств защиты при эпидемиях (одноразовые маски на лицо, одноразовые перчатки) | 2990,00 | 2990,00 | закупка одноразовых масок, перчаток для защиты от вирусов | 2990,00 |
| 14.12.2. Приобретение неконтактного термометра для измерения температуры тела | 2527,00 | 2527,00 | Термометр неконтактный для измерения температуры тела работников |  |
| 14.2.3. Приобретение кулера напольного для питьевой воды | 16741,00 | 16741,00 | Использование питьевой воды для сотрудников и посетителей  | 16741,00 |
| ИТОГО | 146239,00 | 146239,00 |  | 146239,00 |

Разработчик: Ощепкова Н.П. Подпись

Приложение № 10

к постановлению администрации

 городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

 Самарской области

от 28.03.2023 № 34

Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Нулевой травматизм» Администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (2022-2024г.г.)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объемфинансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объемфинансированияна решение даннойзадачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач | Еди-ница  изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2022год | Достигнутое значение показателя на 2022год |
| 1. | Своевременное выявление заболеваний, являющихся препятствием для прохождения муниципальной службы | 52017,00 | 52017,00 | Количество прошедших медицинский осмотр | чел. | 18 | 16 (2-вакант) | 16 |
| 2. | защиты органов дыхания при задымлении | 68796,00 | 68796,00 | Количество работников получивших маски для защиты органов дыхания при задымлении | чел | 18 | 16(2- вакант) | 16 |
| 3. | Оснащение санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи; | 3168,00 | 3168,00 | Два пункта (кабинета) с аптечками | шт | 2 | 2 | 2 |
|  | защиты при эпидемиях первичными средств (одноразовые маски на лицо, одноразовые перчатки) | 2990,00 | 2990,00 |  шт | шт |  |  |  |
|  | Приобретение неконтактного термометра для измерения температуры тела | 2527,00 | 2527,00 | шт  | шт | 1 | 1 | 1 |
|  | Создание места для доступа к питьевой воде для работников с использованием кулера напольного  | 16741,00 | 16741,00 | шт | шт | 1 | 1 | 1 |

Разработчик: Ощепкова Н.П. Подпись