Приложение №1

к Муниципальной программе

«Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 году»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ В 2015-2017 ГОДУ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 году» | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | Ответственный | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Задача 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского поселения Рощинский | | | | | | | | | | |
| 1. | Праздничные мероприятия:  «День Защитника Отечества»  «Масленица»  «День Великой Победы» 9 мая  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День памяти и скорби»  «День поселка»  Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, почтовых марок | 1. Подготовка технического задания.  2. Проведение открытого аукциона.  3. Заключение муниципального контракта.  В течение года. | Средства местного бюджета | В течение года | 8 120,2 | 2 773,5 | 2 788,8 | 2 557,9 | Администрация городского поселения Рощинский |  |
| 2. | Памятные подарки в честь юбилея д/с «Росинка» 20 лет, д/с «Мишутка» 20 лет | 1. Подготовка технического задания.  2. Проведение открытого аукциона.  3. Заключение муниципального контракта.  В течение года. | Средства местного бюджета | В течение года | 163,9 | 163,9 |  |  | Администрация городского поселения Рощинский |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **8 284,1** | **2 937,4** | **2 788,8** | **2 557,9** |  |  |
| 2. Информационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1. | Публикация материалов в газете «Волжская новь» | 1. Подготовка технического задания.  2. Проведение открытого аукциона.  3. Заключение муниципального контракта.  В течение года. | Средства местного бюджета | В течение года | 300,0 | 300,0 | - | - | Администрация городского поселения Рощинский |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **8 584,1** | **3 237,4** | **2 788,8** | **2 557,9** |  |  |

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 году»

**ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ В 2015-2017 ГОДУ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (в тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (в тыс. руб.) | | | |
| Общий объем | 2015 | 2016 | 2017 |
| Задача 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского поселения Рощинский | | | | | | | |
| 1. | Праздничные мероприятия:  «День Защитника Отечества»  «Масленица»  «День Великой Победы» 9 мая  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День памяти и скорби»  Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, почтовых марок | Средства местного бюджета | Согласно локальному сметному расчету  Р1=∑(МТЗ \*Ki),  Где Р1- расходы по мероприятию,  Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на товары по данным Роскомстата на 2015-2017 г.г.,  МТЗ- материально-технические затраты на финансовый год | 8 120,2 | 2 773,5 | 2 788,8 | 2 557,9 |
| 2. | Памятные подарки в честь юбилея д/с «Росинка» 20 лет, д/с «Мишутка» 20 лет | Средства местного бюджета | Согласно локальному сметному расчету  Р1=∑(МТЗ \*Ki),  Где Р1- расходы по мероприятию,  Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на товары по данным Роскомстата на 2015-2017 г.г.,  МТЗ- материально-технические затраты на финансовый год | 163,9 | 163,9 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **8 284,1** | **2 937,4** | **2 788,8** | **2 557,9** |
| 2. Информационные мероприятия | | | | | | | |
| 1. | Публикация материалов в газете «Волжская новь» | Средства местного бюджета | Согласно локальному сметному расчету  Р1=∑(МТЗ \*Ki),  Где Р1- расходы по мероприятию,  Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на товары по данным Роскомстата на 2015-2017 г.г.,  МТЗ- материально-технические затраты на финансовый год | 300,0 | 300,0 | **-** | **-** |
|  | **Всего** |  |  | **8 584,1** | **3 237,4** | **2 788,8** | **2 557,9** |

Приложение №3

к Муниципальной программе

«Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 году»

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ В 2015-2017 ГОДУ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Задача 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского поселения Рощинский | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского поселения Рощинский | **8 120,2** | Процент принявших участие в мероприятих | % | 31,7% | 33,7% | 35,7% | 37,7% |
| 2. Информационные мероприятия | | | | | | | | |
| 1. | Публикация материалов в газете «Волжская новь» | **300,0** | Процент информированного населения | % | 12% | 17,5% | 23% | 28% |