АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2023 года № 71

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев протест Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.06.2023 №15-2023, в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 25.05.2023 № 148,  постановляю:

- Подготовить проект решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения текстовой части Правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский в соответствие с действующим законодательством.

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и разместить на официальном сайте администрации Рощинский по адресу: https://admrosh.ru/.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Рощинский                                                     В.Н.Волков

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 14.08.2023 №71

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация района) в рамках соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности | Не позднее 15 дней со дня опубликования настоящего Постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию городского поселения Рощинский | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский | Не позднее 3 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию городского поселения Рощинский | Комиссия | В срок не позднее 3 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация района в рамках соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности | В срок не позднее 5 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Доработка проекта правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Волжский | Администрация района | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава городского поселения Рощинский | Не позднее 5 дней со дня получения проекта |
| 7. | Опубликование проекта правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Рощинский | Администрация городского поселения Рощинский | Интернет, С учетом периодичности выпуска газеты |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Администрация городского поселения Рощинский | 30 дней |
| 9. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе городского поселения Рощинский | Администрация района | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 10. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей городского поселения Рощинский или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава городского поселения Рощинский | В течение 5 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 11. | Опубликование правил после утверждения Собранием представителей городского поселения Рощинский в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Рощинский | Глава городского поселения Рощинский | В течение 10 дней со дня Утверждения проекта изменений в правила |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 14.08.2023 № 71

Порядок направления заинтересованными лицами предложений

по проекту правил землепользования и застройки

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее также - Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 25.03.2022 № 93 (далее также – проект изменений в Правила) в целях приведения текстовой части Правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский в соответствие с действующим законодательством.

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, Администрация.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Правил.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 30 дней со дня получения предложения.