##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### РОЩИНСКИЙ

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ВОЛЖСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##### 12 апреля 2019 года  № 18

О подготовке к весеннее - летнему пожароопасному периоду

В целях уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и техногенными пожарами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы администрации Горбаченко В.Н. разработать:

- план мероприятий по подготовке к весеннее-летнему пожароопасному периоду 2019г. на территории городского поселения Рощинский (приложение №1);

-перечень дополнительных мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории городского поселения Рощинский  (приложение №2).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                                                                                                                                                                                             городского поселения Рощинский                                                                       С.В. Деникин

Приложение №1                                                                                                                                               к постановлению администрации                                                                                                                     городского поселения Рощинский                                                                                                                   от 12.04.2019 № 18

План                                                                                                                                  мероприятий по подготовке                                                                                                                к весеннее-летнему пожароопасному периоду 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести через кабельное телевидение населению, руководителям организаций и учреждений о введении особого противопожарного периода. | до 1.05.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. |  |
| 2 | Провести совещание с командованием гарнизона, руководителями организаций и учреждений с повесткой «Об ответственности должностных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности в особый противопожарный период». | 22.04.2019г.- 29.04.2019г. | Глава городского поселения Рощинский Деникин С.В. |  |
| 3 | Провести работу по обследованию территории поселка на предмет выявления несанкционированных свалок мусора, автостоянок, принять меры по их ликвидации (совместно с военным комендантом и руководителем ЖКС №8/3 ). | 25.04.2019г.- 15.05.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант. Начальник ЖКС №8/3 |  |
| 4 | Создать рабочие группы из числа должностных лиц администрации, внештатных инспекторов пожарной охраны и работников социальной защиты населения с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров. | весь период | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Сотрудники администрации. |  |
| 5 | Провести заседание КЧС и определить порядок привлечения пожарной техники (ВПК) от воинских частей, находящихся на территории поселка. | 26.04.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант (по согласованию). |  |
| 6 | Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, сухой травы на территории поселка. | весь период | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант (по согласованию). |  |
| 7 | Организовать и провести обучение в УКП населения по мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения. | до 20.05.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. |  |
| 8 | Разместить в подъездах домов памятки «Действия населения при пожаре». | до 20.05.2019г. | Сотрудники администрации и ЖКХ. |  |
| 9 | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при ЧС. | 25.04.2019г.- 30.04.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант (по согласованию). |  |
| 10 | Совместно с главным инженером филиала ЖКС №8/3 проверить исправность и готовность пожарных гидрантов. | до 25.04.2019г. | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Начальник ЖКС №8/3 |  |
| 11 | Ограничить въезд транспортных средств и посещения граждан в прилегающие к территории поселка лесополосы. | весь период | Зам. Главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант (по согласованию). |  |
| 12 | Организовать патрулирование в местах посещения лесопосадок с запрещением разведения огня и сжигания сухой травы. | весь период | Зам. главы администрации Горбаченко В.Н. Военный комендант (по согласованию) |  |

Заместитель главы администрации                                                                                городского поселения Рощинский			                            Горбаченко В.Н.

Приложение №2                                                                                                                                       к постановлению администрации                                                                                                                    городского поселения Рощинский                                                                                                           от 12.04.2019 № 18

Перечень

дополнительных мер пожарной безопасности                                                                 в период действия особого противопожарного режима                                                        на территории городского поселения Рощинский

1.Провести работу по обследованию территории поселка Рощинский, несанкционированных свалок мусора, автостоянок (наличие горючих отходов).

2.Рассмотреть на заседании КЧС вопросы  о защите от распространения пожара в поселке и обеспечению пожарной безопасности на территории поселка.

3.Разместить памятки по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действиях при обнаружении пожара.

4.Провести работу с населением о запрещении сжигания сухой травы (терны), посещение и разведение огня в прилегающих лесопосадках.

5.Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в жилом фонде.

6.Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.

7.Запретить сжигание мусора, отходов, сухой травы (стерни) на территории поселка, учреждений, организаций и частных предпринимателей.

8.Организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории поселка, учреждений и организаций.

9.Обеспечить возможность использования водоемов и пожарных гидрантов для пожаротушения.

10.Организовать контроль на весь пожароопасный период за соблюдением мер пожарной безопасности на территории поселка.

Заместитель главы администрации	                                                                    городского поселения Рощинский			             Горбаченко В.Н.